## クラス図
クラス設計
GameObject
Actor
CameraBase
Charactor
Player

## コスト表
1コスト:1時間
| 概要 | 見積コスト | 実コスト | 優先度 | バージョン | ステータス | 備考
| プレイヤー |  |  |  | プロト | 未完了
| ー横回転 | 3 | 4 | S | プロト | 完了 | 敵の攻撃反射用
| ー傾けた方向への移動の加速 | 1 | 1 | S | プロト | 完了
| ー移動の加速度 | 2 |  | B | プロト | 未完了
| 横回転反射 |  |  |  |  | 完了 |  | バージョン | 全コスト | 残コスト
| ーボスビームをボスに反射(ちょっと追従) | 6 | 6 | S | プロト | 完了 |  | プロト | 80 | 14
| ー敵の通常弾を敵に反射(完全追従) | 2 | 2 | S | プロト | 完了 |  | アルファ | 67 | 57
| ーカウンター成功時のスロー・カメラの揺れ | 2 | 3 | A | プロト | 完了 |  | ベータ | 44.5 | 35.5
| 弾 |  |  |  | プロト | 未完了 |  | マスター | 0 | 0
| ーチャージショット着弾時爆発 | 3 | 3 | S | プロト | 完了 |  | 合計コスト | 191.5 | 106.5
| ー軌跡をもっと伸ばす | 1 | 1 | B | プロト | 完了
| 岩 |  |  |  | アルファ | 未完了 |  | 開始日 | 全体日数 | 1日に必要な消費コスト | 現在の1日の平均の消費コスト
| ーチャージショット着弾時破壊 | 1 |  | A | アルファ | 未完了 |  | 2026-09-18 | 104 | 1.8413 | 2.5
| 当たり判定 |  |  |  | プロト | 未完了 |  | 終了日 | 残り日数
| ーノーマルショットと岩 | 0.5 |  | S | プロト | 未完了 |  | 2026-12-31 | 70
| ーチャージショットと岩 | 0.5 |  | S | プロト | 未完了
| ー当たり判定の共通化・カウンター判定 | 6 | 6 | S | プロト | 完了
| 蝶みたいな敵 |  |  |  | プロト | 未完了
| ーかくかく移動 | 3 |  | S | プロト | 未完了
| ー回転弾 | 2 |  | S | プロト | 未完了
| ー死亡 | 1 |  | S | プロト | 未完了
| ー逃げる | 1 |  | S | プロト | 未完了
| 固めの固定砲台の敵 |  |  |  | プロト | 未完了
| ー死亡 | 1 |  | S | プロト | 未完了
| ー弾 | 1 |  | S | プロト | 未完了
| 突進する敵 |  |  |  | プロト | 未完了
| ー死亡 | 1 |  | S | プロト | 未完了
| ープレイヤーに向かって移動 | 1 |  | S | プロト | 未完了
| ボス(仕様未定) |  |  |  | アルファ | 未完了 | 未定
| ー死亡 | 1 |  | S | アルファ | 未完了
|  | 0 |  | S | アルファ | 未完了
|  | 0 |  | S | アルファ | 未完了
|  | 0 |  | S | アルファ | 未完了
| ー登場演出 | 4 | 4 | S | プロト | 完了
| シーン |  |  |  | ベータ | 未完了
| ーチュートリアルシーン | 5 | 20 | S | ベータ | 完了
| ータイトルシーン | 2 |  | S | ベータ | 未完了
| ーゲームシーン | 7 |  | S | ベータ | 未完了
| ーリザルトシーン | 3 |  | S | ベータ | 未完了
| ゲームループ |  |  |  | アルファ | 未完了
| ータイトル→チュートリアル | 1 |  | S | アルファ | 未完了
| ーチュートリアル→ステージセレクト | 1 |  | S | アルファ | 未完了
| ータイトル→ステージセレクト | 1 |  | S | アルファ | 未完了
| ーステージセレクト→ステージ1 | 2 |  | B | アルファ | 未完了 | 最悪順番にステージ攻略させる
| ーステージセレクト→ステージ2 | 2 |  | B | アルファ | 未完了 | 最悪順番にステージ攻略させる
| BGM |  |  |  | ベータ | 未完了
| ーゲームシーン | 0.5 |  | S | ベータ | 未完了
| ーボス戦 | 0.5 |  | S | ベータ | 未完了
| ーステージセレクト | 0.5 |  | S | ベータ | 未完了
| SE |  |  |  | ベータ | 未完了
| チャージショットの爆発 | 0.5 |  | S | ベータ | 未完了
| ステージ変更 | 0.5 |  | A | ベータ | 未完了
| 雨の音 | 0.5 |  | B | ベータ | 未完了
| プレイヤーが横回転した時の音 | 0.5 |  | S | ベータ | 未完了
| UI |  |  |  | ベータ | 未完了
| ー敵位置表示 | 3 |  | S | ベータ | 未完了
| ーキル数 | 2 |  | C | ベータ | 未完了
| ーコンボ | 3 |  | B | ベータ | 未完了
| シェーダ |  |  |  | アルファ | 未完了
| ー海のリアル化 | 6 |  | S | アルファ | 未完了 | 難しすぎるので優先度低めでもよい
| ーブースト中の集中線 | 6 |  | S | アルファ | 未完了
| ーカメラレンズの水滴 | 8 |  | S | アルファ | 未完了
| ーモーションブラー | 5 |  | B | アルファ | 未完了
| ー被写界深度 | 5 |  | B | アルファ | 未完了
| ステージ |  |  |  | アルファ | 未完了
| ー1面の配置 | 7 | 8 | S | アルファ | 完了
| ーチュートリアル後にステージ開始 | 3 | 3 | S | プロト | 完了
| ー景色の島 | 2 | 2 | S | プロト | 完了
| ー難易度調整(初心者がクリアできない) | 0 |  | B | プロト | 未完了
| ー2面の配置 | 5 |  | S | アルファ | 未完了
| ーステージ開始の演出 | 2 |  | C | ベータ | 未完了
| テキスト(ヒント) |  |  |  | ベータ | 未完了
| ーシステム部分 | 4 | 4 | S | ベータ | 完了
| ープレイヤー背後に敵 | 1 |  | A | ベータ | 未完了
| ーブレーキさせる | 1 |  | A | ベータ | 未完了
| ーボスの倒し方 | 1 |  | S | ベータ | 未完了
| ープレイヤーHP低下 | 1 |  | S | ベータ | 未完了
| ー1文字ずつ表示する演出 | 3 |  | B | ベータ | 未完了
| ーグリッチ | 1 |  | B | ベータ | 未完了
| エフェクト |  |  |  | アルファ | 未完了
| ーチャージショット着弾時爆発 | 1.5 | 1 | S | アルファ | 完了
| ー機体の横回転 | 1.5 | 1 | A | アルファ | 完了
| ー見た目の作り直し・軽量化 | 6 | 6 | S | プロト | 完了
| ーカウンター成功時のフラッシュ | 2 |  | B | ベータ | 未完了
| バグ修正 |  |  |  | プロト | 完了
| ーローディングを最初に全部ではなくその都度にする | 3 | 5 | S | プロト | 完了
| ーエフェクトが消えていない | 1 | 1 | S | プロト | 完了 | 展示会で指摘された場所なので絶対に直すこと
| ーエフェクトが見づらいので修正 | 5 | 5 | S | プロト | 完了
| ーボス死亡時のまわりのエフェクトを消す | 1.5 |  | S | アルファ | 未完了
| ーその他のバグ修正 | 6 | 6 | S | プロト | 完了
| 敵全体 |  |  |  |  | 未完了
| ー敵側の予備動作 | 5 |  | S | アルファ | 未完了
| ーステータスのCSV化 | 5 | 5 | S | プロト | 完了
| ー個体ごとに動きと攻撃のタイミングをずらす | 1 |  | A | アルファ | 未完了
| 非同期ロード |  |  |  |  | 未完了
| ー右下のちっちゃい操作窓 | 3 |  | S | アルファ | 未完了
| ー真ん中にヒント | 2 |  | S | アルファ | 未完了
| カメラ |  |  |  | プロト | 未完了
| ー画面端での遠近感の修正 | 2 | 2 | S | プロト | 完了
| ー宙返り中も機体を映す | 0.5 |  | C | アルファ | 未完了
| システム |  |  |  | プロト | 完了
| ーエフェクト管理・入力・ポーズ・デバッグ表示の整備 | 5 | 5 | S | プロト | 完了
Formulas:
全コスト = DAYS(J17,[バージョン])
全コスト = DAYS([バージョン],TODAY())
現在の1日の平均の消費コスト = (K12-L12) / DAYS(TODAY(),[バージョン])

## カレンダー
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | プロト
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | アルファ
27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | ベータ
マスター
10月 | [6 empty] | 提出
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | ポートフォリオ関係
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## 完成に向けて
内容 | ステータス | 音 | ステータス